## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  |  |  | Исп.директор ООО "УК Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | _______________ А.О.Панченко
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | "23 " января 2015г.
План на 2015 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Ивана Черных, 66
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2015г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего имущества | 3778872.588
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 676464.846
Сумма годовых начислений на содержание и обслуживание лифтового хозяйства | 1632846.18
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 1287615.8448
Управление домом | 958853.9296
Сумма на выполнение работ | 6416945.5292
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 8.1
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии | 1.45
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства | 3.5
Тариф по вывозу мусора | 2.76
Итого, тариф на содержание | 15.81
Наименование работ | Ед.изм. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1 Обслуживание конструктивных элементов | м2 общей площади | 0.3 | 38877.29 | 34989.561 | 34989.561 | 34989.561 | 34989.561 | 139958.244
1.1.1.Содержание конструктивных элементов( устранение мелких неисправностей, очистка кровли от мусора и снега, прочистка вентиляционных каналов и т.д.) | по факту |  |  | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 212000
1.2 Обслуживание электрооборудования | м2 общей площади | 0.83 | 38877.29 | 96804.4521 | 96804.4521 | 96804.4521 | 96804.4521 | 387217.8084
1.3 Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 1.1 | 38877.29 | 128295.057 | 128295.057 | 128295.057 | 128295.057 | 513180.228
1.3.1 Регулировка параметров с/о(автомат.или ручн.) | м2 общей площади | 0.44 | 38877.29 | 51318.0228 | 51318.0228 | 51318.0228 | 51318.0228 | 205272.0912
1.4 Аварийное обслуживание | м2 общей площади | 0.9 | 38877.29 | 104968.683 | 104968.683 | 104968.683 | 104968.683 | 419874.732
1.5 Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание | по факту |  |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 220000
1.6 Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 1.15 | 38877.29 | 134126.6505 | 134126.6505 | 134126.6505 | 134126.6505 | 536506.602
1.7 Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 1 | 38877.29 | 116631.87 | 116631.87 | 116631.87 | 116631.87 | 466527.48
1.8 Уборка лифтов | шт | 250 | 12 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000
1.9 Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) | по факту |  |  | 74500 | 74500 | 74500 | 74956 | 298456
1.10 Дератизация, дезинсекция | м2 подвала | 2 | 2300 |  | 2300 |  | 2300 | 4600
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии
2.1 Обслуживание приборов учета тепловой энергии | м2 общей площади | 0.76 | 38877.29 | 88640.2212 | 88640.2212 | 88640.2212 | 88640.2212 | 354560.8848
3. Обслуживание лифтового хозяйства
3.1 Обслуживание лифтового хозяйства | м2 общей площади | 2.8 | 38877.29 | 326569.236 | 326569.236 | 326569.236 | 326569.236 | 1306276.944
4. Вывоз мусора
4.1 Вывоз мусора | м2 общей площади | 2.38 | 38877.29 | 277583.8506 | 277583.8506 | 277583.8506 | 277583.8506 | 1110335.4024
5. Прочее:
5.1 Комиссия за прием платеж. (3% от опл. за все услуги) |  |  |  | 49044.75 | 49044.75 | 49044.75 | 49044.75 | 196179
5.2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов - лифтов |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Итого: |  |  |  | 1610472.3542 | 1602772.3542 | 1600472.3542 | 1603228.3542 | 6416945.4168
Управление домом |  |  |  | 239713.4824 | 239713.4824 | 239713.4824 | 239713.4824 | 958853.9296
ВСЕГО: |  |  |  | 1850185.8366 | 1842485.8366 | 1840185.8366 | 1842941.8366 | 7375799.3464
Переходящий остаток | [7 empty] | 0.11236